## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES	RECURSOS					SEMANAS					NOTAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4
	F	C	G	M			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
R 1					x
R 2		x					x
R 3			x					x
R 4				x					x
R 5	x					x
R 6	x					x
R 7				x					x
R 8			x					x
R 9	x					x
R 10		x					x
R 11		x					x
R 12	x		x					x
R 13					x
R 14			x					x
R 15		x		x					x
R 16	x					x
R 17				x					x
R 18	x	x	x	x					x
					x

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
F	Félix Estaún
G	Gonzalo Roldán
C	César Ramírez
M	Martín Sánchez